## Лист1
Название задачи | Трудозатраты | Длительность | Начало | Окончание
ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ | 0 ч | 1 день | Пт 26.10.18 | Пт 26.10.18
Описание назначения системы | 0 ч | 1 день | Пт 26.10.18 | Пт 26.10.18
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ | 0 ч | 28 дней | Пн 29.10.18 | Ср 05.12.18
Система справочной информации УЗ | 0 ч | 2 дней | Пн 29.10.18 | Вт 30.10.18
Сервис работы с СУБД MS SQL Server | 0 ч | 1 день | Пн 29.10.18 | Пн 29.10.18
Подсистема хранения и обработки данных | 0 ч | 1 день | Пн 29.10.18 | Пн 29.10.18
Web-сервисы | 0 ч | 1 день | Вт 30.10.18 | Вт 30.10.18
Web-сервис "Справочная информация УЗ" | 0 ч | 1 день | Вт 30.10.18 | Вт 30.10.18
Завершение описания | 0 ч | 0 дней | Вт 30.10.18 | Вт 30.10.18
Система учета и контроля магистрального парка на УЗ (RailWay) | 0 ч | 8 дней | Ср 31.10.18 | Пт 09.11.18
Сервис работы с СУБД MS SQL Server | 0 ч | 1 день | Ср 31.10.18 | Ср 31.10.18
Подсистема хранения и обработки данных | 0 ч | 1 день | Ср 31.10.18 | Ср 31.10.18
Сервисы обработки информации | 0 ч | 4 дней | Чт 01.11.18 | Вт 06.11.18
Подсистема контроля магистрального парка на подходах к станциям УЗ Кривого Рога | 0 ч | 1 день | Чт 01.11.18 | Чт 01.11.18
Подсистема контроля магистрального парка на станциях УЗ Кривого Рога | 0 ч | 1 день | Пт 02.11.18 | Пт 02.11.18
Подсистема контроля магистрального парка АМКР на станциях УЗ | 0 ч | 1 день | Пн 05.11.18 | Пн 05.11.18
Подсистема переноса вагонов в прибытие АМКР | 0 ч | 1 день | Вт 06.11.18 | Вт 06.11.18
Сервисы анализа информации | 0 ч | 1 день | Ср 07.11.18 | Ср 07.11.18
Подсистема формирования аналитической отчетности | 0 ч | 1 день | Ср 07.11.18 | Ср 07.11.18
Сервисы диагностики | 0 ч | 1 день | Чт 08.11.18 | Чт 08.11.18
Подсистема формирования системных сообщений (история операций, посещений, ошибок и информационных сообщений) | 0 ч | 1 день | Чт 08.11.18 | Чт 08.11.18
Web-сервисы | 0 ч | 1 день | Пт 09.11.18 | Пт 09.11.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 0 ч | 1 день | Пт 09.11.18 | Пт 09.11.18
Завершение описания | 0 ч | 0 дней | Пт 09.11.18 | Пт 09.11.18
Система учета и контроля вагонного парка на территории АМКР (RailWay) | 0 ч | 10 дней | Пн 12.11.18 | Пт 23.11.18
Сервис работы с СУБД MS SQL Server | 0 ч | 1 день | Пн 12.11.18 | Пн 12.11.18
Подсистема хранения и обработки данных | 0 ч | 1 день | Пн 12.11.18 | Пн 12.11.18
Сервисы обработки информации | 0 ч | 4 дней | Вт 13.11.18 | Пт 16.11.18
Подсистема учета вагонов прибывающих из УЗ на АМКР | 0 ч | 1 день | Вт 13.11.18 | Вт 13.11.18
Подсистема учета вагонов сдаваемых на УЗ из АМКР | 0 ч | 1 день | Ср 14.11.18 | Ср 14.11.18
Подсистема учета вагонов на внутренних станциях АМКР | 0 ч | 1 день | Чт 15.11.18 | Чт 15.11.18
Подсистема формирования справочной информации (станции АМКР, пути, цеха, тупики, вагоноопрокиды, владельцы, аренды…) | 0 ч | 1 день | Пт 16.11.18 | Пт 16.11.18
Сервисы анализа информации | 0 ч | 2 дней | Пн 19.11.18 | Вт 20.11.18
Подсистема формирования аналитической отчетности | 0 ч | 1 день | Пн 19.11.18 | Пн 19.11.18
Подсистема расчета стоимостных показателей связанных с движением ж.д. транспорта | 0 ч | 1 день | Вт 20.11.18 | Вт 20.11.18
Сервисы диагностики | 0 ч | 1 день | Ср 21.11.18 | Ср 21.11.18
Подсистема формирования системных сообщений (история операций, посещений, ошибок и информационных сообщений) | 0 ч | 1 день | Ср 21.11.18 | Ср 21.11.18
Web-сервисы | 0 ч | 2 дней | Чт 22.11.18 | Пт 23.11.18
Web-сервис "Мониторинг движения вагонов на АМКР" | 0 ч | 1 день | Чт 22.11.18 | Чт 22.11.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 0 ч | 1 день | Пт 23.11.18 | Пт 23.11.18
Завершение описания | 0 ч | 0 дней | Пт 23.11.18 | Пт 23.11.18
Система переноса информации номерного учета (АСУ Транспорт) КИС | 0 ч | 8 дней | Пн 26.11.18 | Ср 05.12.18
Сервис работы с СУБД Oracle | 0 ч | 1 день | Пн 26.11.18 | Пн 26.11.18
Подсистема обработки данных Wagon | 0 ч | 1 день | Пн 26.11.18 | Пн 26.11.18
Сервисы переноса информации | 0 ч | 4 дней | Вт 27.11.18 | Пт 30.11.18
Подсистема переноса вагонов принятых из УЗ на АМКР (по данным КИС) | 0 ч | 1 день | Вт 27.11.18 | Вт 27.11.18
Подсистема переноса вагонов сданных на УЗ из АМКР (по данным КИС) | 0 ч | 1 день | Ср 28.11.18 | Ср 28.11.18
Подсистема переноса вагонов принятых или отправленных на внутренних станциях АМКР (по данным КИС) | 0 ч | 1 день | Чт 29.11.18 | Чт 29.11.18
Подсистема переноса и синхронизации справочной информации системы АСУ Транспорт | 0 ч | 1 день | Пт 30.11.18 | Пт 30.11.18
Сервисы анализа информации | 0 ч | 1 день | Пн 03.12.18 | Пн 03.12.18
Подсистема формирования отчетности | 0 ч | 1 день | Пн 03.12.18 | Пн 03.12.18
Сервисы диагностики | 0 ч | 1 день | Вт 04.12.18 | Вт 04.12.18
Подсистема формирования системных сообщений (история операций, посещений, ошибок и информационных сообщений) | 0 ч | 1 день | Вт 04.12.18 | Вт 04.12.18
Web-сервисы | 0 ч | 1 день | Ср 05.12.18 | Ср 05.12.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 0 ч | 1 день | Ср 05.12.18 | Ср 05.12.18
Завершение описания | 0 ч | 0 дней | Ср 05.12.18 | Ср 05.12.18
ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ | 0 ч | 1 день | Чт 06.12.18 | Чт 06.12.18
Описание этапов разработки и внедрения системы | 0 ч | 1 день | Чт 06.12.18 | Чт 06.12.18
Завершение описания системы | 0 ч | 0 дней | Чт 06.12.18 | Чт 06.12.18