## Вып. основных задач
№ | Решаемые задачи | Основной шаг | Срок выполнения | Отчеты | Шаг развития | Срок выполнения
1 | Справочная информация УЗ (справочник кодов станций, кодов железных дорог СНГ и стран Балтии, коды стран ISO и Europe, кодов грузов ЕТСНГ) | Таблицы для справочников сформированы, информация перенесена. | выполнено |  | Разработка интерфейса для использования справочников. Разработка механизма обновления справочных данных. | по необходимости
2 | Контроль грузов на подходах. | Данные получаем, отчеты сформированы. | выполнено | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/Approaches | От ТД предложения о необходимой форме, реализуем нужный отчет. | по требованию
3 | Контроль составов на станциях УЗ Кривого Рога отправляемых на АМКР | Данные получаем, отчеты сформированы | выполнено | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/Arrival | От ТД предложения о необходимой форме, реализуем нужный отчет. | по требованию
4 | Контроль магистрального парка АМКР. | Данные получаем, отчеты сформированы | выполнено | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/WagonsTracking | От ТД и заинтересованных служб ждем предложения о необходимой форме отчета, реализуем нужный отчет. | по требованию
5 | Учет принятых на АМКР и сданных на УЗ вагонов | Реализуем в автоматическом режиме по данным КИС | 2.07.2018 | http://krr-app-pacnt08/railway/KIS/Transfer | Формирование основных отчетов | по требованию
|  | Функцию реализуем на web-сервисе "Мониторинг движения вагонов на АМКР | 31.08.2019 | http://krr-app-pacnt08/railway/AWAS
6 | Автоматическое получение и формирование сопроводительных документов на вагоны | Выполнить синхронизацию необходимых данных SAP и системы RailWay | 16.07.2018 |  | 1. Купить лицензию на сервер модуля согласования АС "УЗ Клиент" | после приобретения модуля согласования
2. Разработать ПО получения сопроводительных документов по входящим вагонам
3. Разработать ПО передачи сопроводительных документов по исходящим вагонам вагонам
7 | Учет движения вагонов на АМКР | Реализуем в автоматическом режиме по данным КИС | 31.08.2018 |  | Формирование основных отчетов | по требованию
|  | Функцию реализуем на web-сервисе "Мониторинг движения вагонов на АМКР | 30.09.2018
8 | Тестирование и разворачивание системы на всех станциях АМКР | Тестирование web-сервиса "Мониторинг движения вагонов на АМКР" на станциях "Восточной", исправление ошибок. | 12.10.2018 |  | Формирование необходимых отчетов | по требованию
|  | Запуск web-сервиса "Мониторинг движения вагонов на АМКР" на станциях приёма с УЗ и отправки вагонов на УЗ | 19.10.2018
|  | Запуск web-сервиса "Мониторинг движения вагонов на АМКР" на внутренних станциях АМКР | 30.11.2018
|  | Исключение системы КИС, переход на полный учет движения вагонов на АМКР в системе RailWay | 24.12.2018

## Выполнение детально
№ | Решаемая задача | Описание | Этапы выполнения | Объем работ этапа | Статус | процент выполнения основного объема работ | срок выполнения | Ссылки на отчеты или сервисы
1 | Справочная информация УЗ (справочник кодов станций, кодов железных дорог СНГ и стран Балтии, коды стран ISO и Europe, кодов грузов ЕТСНГ) | Используется в работе системы учета вагонов RailWay. доступна следующая информация - (коды и станции УЗ, коды ЖД СНГ и стран Балтии, коды и грузы ЕС СНГ, коды ISO, Europe, СНГ, название и аббревиатуры) | Разработка справочников УЗ для работы системы RailWay | Разработка структуры БД и заполнение «Справочника станции УЗ», «Справочника железных дорог» | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД и заполнение «Справочника стран (ISO, Europe, СНГ)» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД и заполнение «Справочника грузов ЕТ СНГ» | выполнено
|  |  | Разработка интерфейса и обновления справочной информации | Разработка интерфейса для работы со справочниками. | - | 0% | По необходимости
|  |  |  | Разработка механизма обновления справочных данных | -
2 | Контроль грузов на подходах. | Дает информацию о грузах АМКР на подходах. доступна следующая информация - (номер состава, станция отправки-дислокации-прибытия, груз, вес, ожидаемое время прибытия.) | Получение, обработка и хранение данных с серверов ОАО «МеталлургТранс» | Формирование справочника кодов грузополучателей. | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Перенос с SFTP server ОАО «МеталлургТранс» , обработка и сохранение информации о вагонах с кодом грузополучателя АМКР | выполнено
|  |  | Обработка и формирование необходимых отчетов | Обработка данных и формирование отчетов в режиме реального времени ( 1. Грузы на подходах - не реализован; 2. Составы – выполнено; 3. Вагоны – выполнено;) | в работе | 50% | По требованию | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/Approaches
3 | Контроль составов на станциях УЗ Кривого Рога отправляемых на АМКР | Дает информацию о составах с вагонами на станциях УЗ Кривого Рога, позволяет автоматически сформировать информацию о прибытии поезда на станцию АМКР (через 10 км.). доступна следующая информация - (номер состава, номера вагонов, позицию в составе, код грузополучателя, код груза, вес по документам, дата операции, код станции отправки и прибытия, номер поезда) | Получение, обработка и хранение данных с серверов ОАО «МеталлургТранс» | Перенос с SFTP сервера ОАО «МеталлургТранс», обработка и сохранение натурных листов прибывших составов на станции УЗ Кривого Рога с вагонами в адрес АМКР | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Обработка и закрытие истории движения вагонов в на подходах | выполнено
|  |  |  | Формирование состава на пути для отправки на АМКР Web-Системы мониторинга вагонов АМКР | выполнено |  |  | http://krr-app-pacnt08/railway/AWAS
|  |  | Обработка и формирование необходимых отчетов | Обработка данных и формирование отчетов в режиме реального времени (1. Грузы на АМКР - не реализован; 2. Составы – выполнено; 3. Вагоны – выполнено;) | в работе | 50% | По требованию | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/Arrival
4 | Контроль магистрального парка АМКР. | Дает информацию обо всех операциях над магистральным парком АМКР в реальном времени. Позволяет получить отчеты оборачиваемости вагонов АМКР (АМКР-Порт-АМКР). доступна следующая информация - (номер состава, станция отправки-дислокации-прибытия, груз, вес, пройденный путь, затраченное время, станция отправки и принятия груза) | Получение, обработка и хранение данных с серверов ОАО «МеталлургТранс» | Формирование справочника списка магистрального парка вагонов АМКР. | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Разработка Web API Сервера на стороне ОАО «МеталлургТранс» | выполнено |  |  | http://umtrans.com.ua:81/
|  |  |  | Разработка сервиса выполняющего периодический запрос (1 раз в 10 мин) к Web API МеталлургТранс и переносящего операции над вагонами в БД системы RailWay. | выполнено
|  |  |  | Обработка операций над вагонами и формирование циклов и маршрутов, полный цикл (вагон на АМКР, вагон отправлен в порт, вагон в парту, вагон на подходах, вагон прибыл на АМКР | выполнено
|  |  |  | Обработка данных и формирование отчетов в режиме реального времени (1. Операции; 2. Маршруты;) | выполнено |  |  | http://krr-app-pacnt08/railway/MT/WagonsTracking
|  |  | Обработка и формирование необходимых отчетов | Обработка данных и формирование необходимых отчетов | - | 0% | По требованию
5 | Учет принятых на АМКР и сданных на УЗ вагонов | Дает информацию о вагонах зашедших на АМКР и сданных на дорогу. Позволяет получить отчеты о времени пребывания вагонов на АМКР, владельцах вагонов. Доступна следующая информация - (дата отправки с УЗ, дата принятия на АМКР, дата сдачи на дорогу, годность по прибытию) | Разработка основной структуры БД системы учета вагонов RailWay | Разработка структуры БД "Вагоны" | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД "Операции над вагонами" | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД "Статус вагона" | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД "Станции АМКР", "Перегоны между станциями" | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД "Пути АМКР" | выполнено
|  |  | Разработка структуры справочников системы учета вагонов RailWay для учета входящих вагонов на АМКР. | Разработка структуры БД «Справочника стран» | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника вагонов» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника владельцев» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника аренда вагонов» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника грузов, род грузов, группа грузов» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника грузополучателей, цехов» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника SAP входящие поставки» | выполнено
|  |  | Разработка сервиса автоматического принятия вагонов с УЗ (составы на станциях УЗ Кривого Рога) на АМКР в системе Railway по данным системы КИС. | Выполнение алгоритма автоматического принятия вагонов из станций УЗ Кривого Рога в системе учета вагонов Railway по данным системы КИС ( с синхронизацией необходимых справочников КИС) | тестирование | 80% | 2.07.2018
|  |  |  | Система контроля автоматического принятия вагонов на АМКР по данным КИС | в работе |  |  | http://krr-app-pacnt08/railway/KIS/Transfer
|  |  | Web-сервис "Мониторинг движения вагонов на АМКР" Разработка функции принятия вагонов с УЗ (составы на станциях УЗ Кривого Рога) на АМКР дежурным станции АМКР. | Разработка главного экрана web-системы | в работе | 20% | 31.08.2018 | http://krr-app-pacnt08/railway/AWAS
|  |  |  | Выбор станции для просмотра | в работе
|  |  |  | Вагоны на путях выбранной станции | в работе
|  |  |  | Вагоны прибывающие с УЗ Кривого Рога с учетом выбранной станции АМКР режим "просмотр" | в работе
|  |  |  | Вагоны прибывающие с УЗ Кривого Рога с учетом выбранной станции АМКР режим "принять" | в работе
|  |  |  | Сервис "Принять вагоны на станцию АМКР". | в работе
|  |  |  | Сервис "Годность по прибытию" по принятым вагонам | -
|  |  |  | Сервис "Смена владельца вагона" коррекция «Справочника владельцев» и Разработка структуры БД «Справочника аренда вагонов» | -
|  |  | Разработка структуры справочников системы учета вагонов RailWay для учета вагонов сдаваемых на УЗ. | Разработка структуры БД «Тупиков погрузки и разгрузки» | выполнено | 100% | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Станций УЗ для отправки грузов АМКР» | выполнено
|  |  |  | Разработка структуры БД «Справочника SAP исходящие поставки» | выполнено
|  |  | Разработка сервиса автоматической сдачи вагонов на УЗ в системе Railway по данным системы КИС. | Выполнение алгоритма автоматической сдачи вагонов из станций АМКР на станции УЗ Кривого Рога в системе учета вагонов Railway по данным системы КИС ( с синхронизацией необходимых справочников КИС) | в работе | 50% | 2.07.2018
|  |  |  | Система контроля автоматической сдачи вагонов на АМКР по данным КИС | в работе |  |  | http://krr-app-pacnt08/railway/KIS/Transfer
|  |  | Web-сервис "Мониторинг движения вагонов на АМКР" Разработка функции задачи вагонов на дорогу (УЗ) дежурным станции. | Вагоны сданные на УЗ Кривого Рога с учетом выбранной станции АМКР | - | 10% | 31.08.2018 | http://krr-app-pacnt08/railway/AWAS
|  |  |  | Вагоны на путях выбранной станции режим отправка | в работе
|  |  |  | Сервис "Сдать вагоны на УЗ". | -
6 | САП. Автоматическое получение и формирование сопроводительных документов на вагоны | Синхронизируем данные SAP и системы мониторинга вагонов RailWay, Позволяет на первом этапе переносить данные из САП автоматически, после приобретения модуля согласования с АС "УЗ Клиент" получаем возможность формировать и получать электронные перевозочные документы и электронные данные при помощи собственных программ с последующей передачей их в АС «Клиент УЗ » и САП | Разработка сервисов переноса данных из SAP | Реализация сервиса поиска вагонов зашедших на АМКР и поэтапного переноса информации в «Справочник SAP входящие поставки» (№ накладной, станция отправитель, код и материал SAP, перевеска по 10 км, цех получатель, разрешение на выгрузку) | в работе | 30% | 16.07.2018
|  |  |  | Реализация сервиса поиска вагонов загруженных на тупиках цехов АМКР и поэтапного переноса информации в «Справочник SAP исходящие поставки» (?) | -
|  |  |  | Система контроля переноса данных из SAP | -
|  |  | Автоматическое получение и формирование сопроводительных документов на вагоны | Приобрести лицензию на модуль согласования "УЗ АС Клиент" | - | 0% | После приобретения модуля согласования "АС УЗ Клиент"
|  |  |  | Разработать ПО получения сопроводительных документов по входящим вагонам | -
|  |  |  | Разработать службу переноса данных из о прибывших вагонах с БД "АС УЗ Клиент" в справочник "Справочник SAP входящие поставки" и SAP | -
|  |  |  | Разработать ПО передачи сопроводительных документов по исходящим вагонам вагонам | -
|  |  |  | Разработать службу выборки данных из SAP, формирования сопроводительных документов и переноса их в систему "АС УЗ Клиент" | -
7 | Учет движения вагонов на АМКР | Дает инструменты дежурному персоналу на станциях АМКР производить операции над вагонами. Позволяет получить отчеты о времени пребывания вагонов на каждой станции АМКР, состояние парка, информацию о вагонах на путях станции, на подходах на станцию, отправленных на другие станции. Доступна следующая информация - (номер, тип, груз, цех получатель, дата прибытия и отправки на станции и пути, информация о входящем и исходящем грузе, состоянии вагона.) | Разработка структуры справочников системы учета вагонов RailWay операций маневров и пересылки между станций. | Разработка структуры БД вспомогательных таблиц | - | 0% | 31.08.2018
|  |  | Разработка сервиса автоматической отправки вагонов по станциям АМКР в системе Railway по данным системы КИС. | Выполнение алгоритма автоматической отправки и принятия вагонов между станциями АМКР по данным системы КИС ( с синхронизацией необходимых справочников КИС) | -
|  |  | Web-сервис "Мониторинг движения вагонов на АМКР" Разработка функции задачи вагонов на дорогу (УЗ) дежурным станции. | Сервис "Маневры на станции" | - | 0% | 30.09.2018
|  |  |  | Сервис "Вагоны отправленные на станцию" | -
|  |  |  | Сервис "Вагоны на подходах станции" | -
|  |  |  | Сервис "Операция - маневры на станции" | -
|  |  |  | Сервис "Операция - отправить на станцию АМКР" | -
|  |  |  | Сервис "Операция - принять на станцию АМКР" | -
|  |  |  | Сервис "Операция - коррекции местоположения вагона на пути станции" | -
|  |  |  | Сервис "Операция - состояние парка" | -