## График ФС RAILWAY
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание
ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ | 1 день | Пн 29.10.18 | Пн 29.10.18
Описание назначения системы | 1 день | Пн 29.10.18 | Пн 29.10.18
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ | 32 дней? | Вт 30.10.18 | Ср 12.12.18
Подсистема предоставления справочной информации УЗ | 2 дней | Вт 30.10.18 | Ср 31.10.18
Подсистема хранения и обработки данных (СУБД MS SQL Server) | 1 день | Вт 30.10.18 | Вт 30.10.18
Web-сервис "Справочная информация УЗ" | 1 день | Ср 31.10.18 | Ср 31.10.18
Завершение описания | 0 дней | Ср 31.10.18 | Ср 31.10.18
Подсистема учета и контроля магистрального парка на УЗ | 7 дней | Чт 01.11.18 | Пт 09.11.18
Модуль обработки и хранения данных (СУБД MS SQL Server) | 1 день | Чт 01.11.18 | Чт 01.11.18
Модуль контроля магистрального парка на подходах к станциям УЗ Кривого Рога | 1 день | Пт 02.11.18 | Пт 02.11.18
Модуль контроля магистрального парка на станциях УЗ Кривого Рога | 1 день | Пн 05.11.18 | Пн 05.11.18
Модуль контроля магистрального парка АМКР, на станциях УЗ | 1 день | Вт 06.11.18 | Вт 06.11.18
Модуль переноса вагонов в прибытие АМКР | 1 день | Ср 07.11.18 | Ср 07.11.18
Модуль обработки данных и формирования отчетности | 1 день | Чт 08.11.18 | Чт 08.11.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 1 день | Пт 09.11.18 | Пт 09.11.18
Завершение описания | 0 дней | Пт 09.11.18 | Пт 09.11.18
Подсистема учета и контроля ж.д. транспорта на территории АМКР | 12 дней | Пн 12.11.18 | Вт 27.11.18
Модуль обработки и хранения данных (СУБД MS SQL Server) | 1 день | Пн 12.11.18 | Пн 12.11.18
Модуль учета вагонов прибывающих на АМКР со станций УЗ Кривого Рога | 1 день | Вт 13.11.18 | Вт 13.11.18
Модуль учета вагонов отправляемых из АМКР на станции УЗ Кривого Рога | 1 день | Ср 14.11.18 | Ср 14.11.18
Модуль контроля движения ж.д. транспорта на АМКР | 1 день | Чт 15.11.18 | Чт 15.11.18
Модуль обработки и формирования справочной информации | 1 день | Пт 16.11.18 | Пт 16.11.18
Модуль расчета стоимостных показателей связанных с движением ж.д. транспорта. | 2 дней | Пн 19.11.18 | Вт 20.11.18
Модуль обработки данных и формирования отчетности | 2 дней | Ср 21.11.18 | Чт 22.11.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 1 день | Пт 23.11.18 | Пт 23.11.18
Web-сервис "Мониторинг движения ж.д. транспорта на АМКР" | 2 дней | Пн 26.11.18 | Вт 27.11.18
Завершение описания | 0 дней | Вт 27.11.18 | Вт 27.11.18
Подсистема взаимодействия с существующей системой номерного учета (АСУ Транспорт) КИС | 7 дней? | Ср 28.11.18 | Чт 06.12.18
Модуль обработки и хранения данных (СУБД Oracle) | 1 день | Ср 28.11.18 | Ср 28.11.18
Модуль переноса вагонов принятых на АМКР со станций УЗ Кривого Рога | 1 день? | Чт 29.11.18 | Чт 29.11.18
Модуль переноса вагонов сданных на станции УЗ Кривого Рога из АМКР | 1 день | Пт 30.11.18 | Пт 30.11.18
Модуль переноса вагонов принятых или отправленных на внутренних станциях АМКР | 1 день? | Пн 03.12.18 | Пн 03.12.18
Подсистема переноса и синхронизации справочной информации системы АСУ Транспорт | 1 день | Вт 04.12.18 | Вт 04.12.18
Модуль обработки данных и формирования отчетности. | 1 день | Ср 05.12.18 | Ср 05.12.18
Web-сервис "Аналитической отчетности" | 1 день? | Чт 06.12.18 | Чт 06.12.18
Завершение описания | 0 дней | Чт 06.12.18 | Чт 06.12.18
Подсистема контроля и управления системой RailWay | 4 дней? | Пт 07.12.18 | Ср 12.12.18
Модуль обработки и хранения данных (СУБД MS SQL Server) | 1 день? | Пт 07.12.18 | Пт 07.12.18
Модуль обработки системных сообщений | 1 день? | Пн 10.12.18 | Пн 10.12.18
Модуль обработки административных функций | 1 день? | Вт 11.12.18 | Вт 11.12.18
Web-сервис "Администрирование" | 1 день? | Ср 12.12.18 | Ср 12.12.18
Завершение описания | 0 дней | Ср 12.12.18 | Ср 12.12.18
ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ | 1 день | Чт 13.12.18 | Чт 13.12.18
Завершение описания системы RailWay | 0 дней | Чт 13.12.18 | Чт 13.12.18